## Sheet1
序号 | 项目名称 | 项目进度 | 进度时间 | 类型 | 人员 | 目标 | 目标时间 | 客户 | 状态 | 下一步计划 | 预计时间
1 | AR/VR眼镜显示模组专利导航项目 | 95 | 2023.6.13 | 企业导航 | 陈春池、林代莉 | 完成补充报告 | 2023.6.14 | 水晶光电 | 待完成
2 | 固态激光雷达关键技术知识产权风险预警 | 30 | 2023.6.13 | 风险预警 | 陈春池、林代莉 | 数据处理、全球态势分析 | 2023.6.15 |  | 待完成
3 | 超高模量玻璃纤维专利风险预警 | 50 | 2023.6.13 | 风险预警 | 李鹤、林代莉 | 定稿分析报告 | 2023.6.16 |  | 待完成
4 | 户外帐篷用多功能材料与制造技术 | 50 | 2023.6.13 | 企业导航 | 林代莉 | 分析报告初稿 | 2023.6.16 |  | 待完成
5 | 邮件、Streamlit应用开发 | 60 | 2023.6.13 | 工具开发 | 代家奇 | Streamlit应用 | 2023.6.16 |  | 待完成
6 | 湖州半导体产业导航 | 30 | 2023.6.13 | 产业导航 | 林代莉 | 申报材料准备 | 2023.6.16 |  | 待完成
7 | 高速硅基光收发模块封装技术专利导航 | 0 | 2023.6.13 | 企业导航 | 邓锋、林代莉 | 开题 | 2023.6.16 |  | 待完成
8 | 高阻隔容器再密封技术专利导航 | 10 | 2023.6.13 | 企业导航 | 刘裕、邓锋 | 分析报告完善定稿 | 2023.6.23 |  | 待完成
9 | 新一代光电显示技术知识产权创建示范项目 | 10 | 2023.6.13 | 知识产权示范创建 | 林代莉 | 完成布局分析报告 | 2023.6.30 |  | 待完成
10 | VPSA离心机组专利导航 | 30 | 2023.6.13 | 微导航 | 林代莉 | 完成布局分析报告 | 2023.6.30 |  | 待完成
11 | 光伏旁路开关电路侵权预警分析 | 30 | 2023.6.13 | 微导航 | 林代莉 | 完成布局分析报告 | 2023.6.30 |  | 待完成